## Аркуш1
№ | Назва методології | Сильні сторони | Слабкі сторони | Для якої галузі є доцільною
1 | Waterfall | - зрозуміла і проста структура процесу розробки: це знижує поріг входження для команд -стабільність задач: задачі, які стоять перед продуктом, ясні команді з самого початку розробки, і залишаються незмінними протягом усього процесу - терміни випуску готового продукту, як і його підсумкова вартість можуть бути прораховані до моменту запуску розробки. | - підвищений ризик,тому що відбувається тестування тільки готового продукту. -стійкість до змін: жорсткий каркас з етапів розробки і умова надання тільки готового продукту визначають неможливість вносити зміни під час розробки -позбавлений гнучкості процес: якщо проект вимагає більше тимчасових і фінансових ресурсів, чим можливо, то під ніж піде фаза тестування. Згідно з дослідженнями консалт-групи Rothman, вартість виправлення багів після випуску продукту вища в середньому в 20 разів, ніж під час повноцінного багатоетапного тестування в процесі розробки | Підходить для галузей важкої промисловості , літако-, судно- або автобудування, космічної галузі. Тому що це перевжно великі держ.підприємства, дороговартісні проекти. В них внести зміни в процес виробництва, змінити бюджет чи час виконання робіт вкрай складно, довго і дорого.
2 | Agile | -короткі і зрозумілі ітерації -висока ступінь залучення виконавців, організаторів і замовників проекту -викокий ступінь взаємодії між членами команди -прозорість роботи -мінімізація ризиків завдяки гнучкій системі внесення змін -головним стоїть робочий продукт як основний показник прогресу -швидкий результат (робочий код) в результаті «спринтів» -замовник виступає в якості партнера, а не інвестора | - складність підрахунку підсумкової суми робіт,тому що стимуляція змін і вдосконалення кінцевого продукту призводить до плаваючого значення вартості проекту. - гнучкість розробки продукту може призвести до того, що він ніколи не дійде до фінальної версії -підвищені вимоги до кваліфікації і досвіду команди: крім безпосередньо створення продукту команда повинна аналізувати можливі способи поліпшення ефективності власної роботи, безперервно обмінюватися інформацією по проекту, бути вмотивованою і самоорганізованою. Далеко не завжди ресурси проекту дозволяють залучити таких фахівців -ніхто з безпосередніх учасників проекту не має чіткої інформації щодо кінцевого продукту | Підходить для медичної, косметологічної галузі, розробок мобільних додатків, телефонів,легкої промисловості,кіноіндустрії... Це переважно менші за об'ємом проекти, в яких замовники - це приватні компанії, які моніторять ринок, конкурентів і часто вность нові ідеї чи корективи до запланованих.